## Sheet1
Tidsplan for Gruppe 5 uge 19-20
|  |  | Fredag 13 marts |  |  |  |  | Fredag 17 april |  |  |  | Søndag 17 maj |  |  |  |  | Mandag 15 juni
Fase/uge | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Problemformulering
Kravspecifikation
Accepttestspecifikation
Software Arkitektur
Hardware Arkitektur
Software Design
Hardware Design
Implementering
Modul test
Accept test
Rapport skrivning
-
-
-
-
-
Problem, krav- og accepttestspecifikationer
System arkitektur
Demonstration og acceptest
Aflevering
Deadline:
Færdig:
Igangværende:
Mangler: