## Ark1
Navn | Anders | Simon | Andreas | Gustav | Rasmus | Shynthavi | Camilla | Alle
Initialer | AK | SI | AN | GU | RA | SH | CA | A
Primær ansvarlig: (P)
Sekundær ansvarlig: (S)
Forventet tidsplan | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Opgaver
Kravsspecifikation | [14 empty] | Motor | GU, CA(FLEX) | bar: Uge 43
Accepttest-specifikationer | [14 empty] | Lyd | RA,CA(FLEX) | bar: Uge 43
Hardware arkitektur | [14 empty] | Sensor, Knap | AN, AK | bar: Uge 44
Software arkitektur | [14 empty] | Lys | SI, SH | bar: Uge 45
Hardware design | bar: Uge 46
Hardware implementering | bar: Uge 47 to Uge 48
Hardwaremodul-test | bar: Uge 49
Software design | bar: Uge 46 to Uge 48
Softeware kodning | bar: Uge 46 to Uge 48
Softwaremodul-test | bar: Uge 49
Intregrations-test | bar: Uge 51 to Uge 1
Dokumentation | Uge 45: Review
Accepttest | bar: Uge 2
Konkurrence | bar: Uge 3
Realiseret tidsplan | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3
Kravsspecifikation | [14 empty] | Opgaver | bar: Uge 43
Accepttest-specifikationer | [14 empty] | Motor | GU, CA(FLEX) | bar: Uge 43
Hardware arkitektur | [14 empty] | Lyd | RA,CA(FLEX) | bar: Uge 43 to Uge 44
Software arkitektur | [14 empty] | Sensor, Knap | AN, AK | bar: Uge 43 to Uge 46
Hardware design | [14 empty] | Lys | SI, SH | bar: Uge 46 to Uge 47
Hardware implementering | bar: Uge 47 to Uge 48
Hardwaremodul-test | bar: Uge 49 to Uge 50
Software design | bar: Uge 46 to Uge 47
Softeware kodning | bar: Uge 46 to Uge 48
Softwaremodul-test | bar: Uge 49 to Uge 50
Intregrations-test | bar: Uge 51 to Uge 1
Dokumentation | Uge 45: Review
Accepttest | bar: Uge 2
Konkurrence | bar: Uge 3

## Ark2
Plan for dokumentation |  | F = færdig, P=påbegyndt
Anders | Simon | Andreas | Gustav | Rasmus | Shynthavi | Camilla | Alle
AK | SI | AN | GU | RA | SH | CA | A
| Forside | Indholdsfortegnelse | Indledning | Problemformulering | Krav | BDD+IBD | Lyd | Lys | Sensor | Motor | Main | Accept | Konklusion | Rette
AK: HW arkitektur |  |  | GU: F
AK: SW arkitektur |  | AK,AN: F
AK: HW design; A: RA,CA: F |  |  | GU: F
AK: SW design |  | AK,AN: F |  | AK,AN: F
Andet | RA: F | CA,RA:F | CA: F | CA: F |  | CA: P | [7 empty] | CA:
Spørgsmål til vejledning: |  |  | Mangler:
Problemformulering? |  |  | I beskrivelsen af softwaredesign for main og carcontrol skal der skrives lidt om hvordan disse er blevet testet
Tidsplan?
Logbog? |  |  | Ny modstand til motor-modul
Referater? |  |  | Rette noter i main() og carControl() source-kode
Hardwareimplementering + Modultest
Softwareimplementering + Modultest
Konklusioner
IBD Billeder mangler ind i endelige rapport
Rette rapporten igennem
Efter fælles gennemgang:
|  | anders færdig | Oprydning i Usecase afsnittet + forklarende tekst til usecase diagram
|  | C+SH færdig | gennemgang og opdatering af HW diagrammer + tilhørende tabeller + kronologi i afsnit
|  | Gustav færdig | HW design for motor forklarende tekst og henvisning til alle figurer
|  | Anders færdig | gennemgang af en 3. person af lys HW
|  | Simon (Kommentarer) | Gennemgang af motor HW
| Rasmus Færdig | Laves 15.01 | Somo billede af fumlebræt
|  | Simon Færdig læst | seperat gennemgang af SOMO afsnit
|  | Simon Færdig | Alle datablade skal med i bilag (Ligger klar i en mappe på onedrive)
| Anders færdig | Andreas - læs min | Beskrivelse af sensor HW
| Anders færdig | Andreas - læs min | Indledende tekst til software arkitektur
Anders rettet | Simon læst | Andreas - færdig | beskrivende tekst til SW arkitekturdiagram
|  | Gustav Færdig | Motor SW UML diagram - tilføj en form for henvisning
|  | Simon færdig | Led SW UML diagram - tilføj henvisning - Færdig Simon
|  | Simon færdig | Led aktivitetsdiagrammer rettes ("if" skal fjernes) + evt kommentarer - Færdig Simon
|  | C færdig | SOMO UML diagram skal tilføjes
| Anders i gang | Andreas - læs mig | (startrestartstop og carcontrol mangler forklarende tekst)
|  | Gustav færdig | gennemgang af main SW af en seperat person - er det forståeligt?
|  | Andreas færdig | tilføj en opdateret version af carcontrol diagrammet (i diagrammet og sourcekoden skal delay'et evt. fjernes)
|  | 15.01 | Accepttest skal udføres
Finpudsning af software rettet mod optimeret kørsel
|  | done | overordnet konklusion
individuelle konklusioner
|  | C færdig | Usecase 2 beskriv flex af reflekslyd
|  | Gustav færdig | Opdatering af UML klassediagram
|  | Simon Færdig læst | litteraturliste/bilagsoversigt
|  | anders færdig | Rette noter i main() og carControl() source-kode
Opsætning, henvisninger, figurtekster osv. på Rasmus' PC