## Ark1
Navn | Anders | Simon | Andreas | Gustav | Rasmus | Shynthavi | Camilla | Alle
Initialer | AK | SI | AN | GU | RA | SH | CA | A
Primær ansvarlig: (P)
Sekundær ansvarlig: (S)
Forventet tidsplan | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Opgaver
Kravsspecifikation | [14 empty] | Motor | GU, CA(FLEX) | bar: Uge 43
Accepttest-specifikationer | [14 empty] | Lyd | RA,CA(FLEX) | bar: Uge 43
Hardware arkitektur | [14 empty] | Sensor, Knap | AN, AK | bar: Uge 44
Software arkitektur | [14 empty] | Lys | SI, SH | bar: Uge 45
Hardware design | bar: Uge 46
Hardware implementering | bar: Uge 47 to Uge 48
Hardwaremodul-test | bar: Uge 49
Software design | bar: Uge 46 to Uge 48
Softeware kodning | bar: Uge 46 to Uge 48
Softwaremodul-test | bar: Uge 49
Intregrations-test | bar: Uge 51 to Uge 1
Dokumentation | Uge 45: Review
Accepttest | bar: Uge 2
Konkurrence | bar: Uge 3
Realiseret tidsplan | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3
Kravsspecifikation | [14 empty] | Opgaver | bar: Uge 43
Accepttest-specifikationer | [14 empty] | Motor | GU, CA(FLEX) | bar: Uge 43
Hardware arkitektur | [14 empty] | Lyd | RA,CA(FLEX) | bar: Uge 43 to Uge 44
Software arkitektur | [14 empty] | Sensor, Knap | AN, AK | bar: Uge 43 to Uge 46
Hardware design | [14 empty] | Lys | SI, SH | bar: Uge 46 to Uge 47
Hardware implementering | bar: Uge 47 to Uge 48
Hardwaremodul-test | bar: Uge 49 to Uge 50
Software design | bar: Uge 46 to Uge 47
Softeware kodning | bar: Uge 46 to Uge 48
Softwaremodul-test | bar: Uge 49 to Uge 50
Intregrations-test | bar: Uge 51 to Uge 1
Dokumentation | Uge 45: Review
Accepttest | bar: Uge 2
Konkurrence | bar: Uge 3